Районный конкурс

детских и молодежных инициатив и социальных проектов

«XXI век. Время действовать»

**Проект «Редакция моей мечты»**

Сроки реализации: август 2022 – май 2023

**Автор проекта**

Педагог-психолог

Адамович А.Г.

контактный телефон 80297691403

адрес 231301, Лидский район,

п.Первомайский, ул. Школьная, 2

е-mail: [sch\_pervomaysk@tut.by](mailto:sch_pervomaysk@tut.by)

**Первомайск 2022**

**Содержание**

1. Актуальность

2. Цель проекта

3. Задачи проекта

4. План реализации

5. Целевая группа, на которую рассчитан проект

6. Период осуществления

7. Предполагаемые источники финансирования

8. Ожидаемые результаты и социальный эффект

9. Перспективы дальнейшего развития проекта

10. Список использованных источников

11. Приложения

12. Фото и видеоматериалы

**Актуальность**

В настоящее время личностно развивающее, личностно ориентированное обучение требует создания условий для активного включения учащихся в окружающую их социальную среду. В учреждении образования существуют дни самоуправление. Но этого недостаточно для создания условий формирования полноценной, всесторонне развитой личности.

Таким образом, выбор темы нашего проекта вполне оправдан.

Актуальность избранного проекта определяется следующими факторами:

1. пресс-центры действуют не во всех общеобразовательных учреждениях;
2. назрела острая необходимость создания пресс-центров как одного из основных видов школьного самоуправления;
3. развитие медиаинформационной компетенстности у учащихся;
4. развитие условий для профессионального самоопределения учащихся.

С помощью пресс-центра учащиеся могут влиять на окружающую их социальную среду, изменять, развивать собственную инициативу, принимать участие в своем жизненном и профессиональном развитии. Работа в пресс-центре предполагает непосредственное участие школьников в различных социальных акциях и т.д.

**Цель** – создание ученического пресс-центра в учреждении образования «Первомайская средняя школа»

**Задачи:**

1. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся.
2. Формирование активной гражданской позиции учащихся.
3. Развитие медиаинформационных компетенций учащихся.
4. Развитие коммуникативных навыков учащихся в процессе общения с новыми людьми.
5. Воспитание эстетического вкуса школьников посредством работы с печатным словом.
6. Воспитание толерантности как важнейшего свойства члена гражданского общества.
7. Воспитание у учащихся чувства ответственности в процессе подготовки публикаций материалов в школьном пресс-центре.

Воспитание чувства взаимовыручки в коллективе.

**План реализации проекта «Редакция моей мечты»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки реализации | | Ответственные |
| **Подготовительный этап** | | | | |
|  | Формирование рабочей группы проекта | Август-сентябрь | | Заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Выбор методик диагностики учащихся | Сентябрь | | Педагог-психолог |
|  | Определение поля межведомственного взаимодействия | Сентябрь-октябрь | | Заместитель директора по воспитательной работе |
|  | Решение организационных вопросов с предпринимателями, налаживание сотрудничества | Сентябрь-октябрь | | Педагог-организатор, педагог-психолог |
|  | Проведение диагностики по изучению уровня медиакомпетентностей учащихся | Октябрь | | Педагог-психолог |
|  | Изучение запросов учащихся с целью составления совместного плана работы в проекте | Октябрь | | Классные руководители |
|  | Выявление учащихся, не определившихся с выбором профессии | Октябрь-ноябрь | | Педагог-психолог, классные руководители |
| **Основной этап** | | | | |
|  | Консультация по результатам диагностики. |  | |  |
|  | «Встреча с руководством Государственного учреждения «Редакция «ЛидаМедиаКомпания» медиакомпании в Первомайской СШ» | Сентябрь  17.09.22 (суббота) | | Администрация учреждения образования, педагог-психолог, руководитель школьного пресс-центра |
|  | Экскурсия в Государственное учреждение «Редакция «ЛидаМедиаКомпания» | Октябрь  15.10.22  (суббота) | | Педагог-психолог, руководитель школьного пресс-центра |
|  | Знакомство с коллективом Государственного учреждения «Редакция «ЛидаМедиаКомпания», посещение редакци, типографии. Определение творческих задач на ближайшую перспективу. | Ноябрь  19.11.22  (суббота) | | Педагог-психолог, руководитель школьного пресс-центра |
|  | Выпуск тематической полосы в Лидской газете, посвященной работе в рамках проекта. | Декабрь  17.12.22  (суббота) | | Педагог-психолог, руководитель школьного пресс-центра |
|  | Круглый стол в редакции медиахолдинга по вопросу развития современных СМИ с участием ведущих журналистов районной газеты, ТВ, радио, отдела интернет-проектов. | Январь  21.01.23  (суббота) | | Педагог-психолог, руководитель школьного пресс-центра |
|  | Областной Ресурсный медиа центр СШ№26 г. Гродно  Онлайн лекция «Медиаграмотность. Что должен знать каждый подросток» | Февраль  18.02.23  (суббота) | | Педагог-психолог |
|  | Областной Ресурсный медиа центр СШ№26 г. Гродно  Онлайн лекция «Как не стать жертвой буллинга в интрнете и самому не быть агрессором» | Март  18.03.23  (суббота) | | Педагог-психолог |
|  | Областной Ресурсный медиа центр СШ№26 г. Гродно  Онлайн лекция «Влияние СМИ на образ жизни подростка» | Апрель  15.04.23  (суббота) | | Педагог-психолог |
|  | Областной Ресурсный медиа центр СШ№26 г. Гродно  Онлайн лекция «Факчекинг. Как искать правду в интернете» | Май  19.05.23  (суббота) | | Педагог-психолог |
|  | Мастер-класс «Главред» | Ноябрь | | Педагог-психолог |
|  | Практикум «Ясный язык» | Январь | | Педагог-психолог |
|  | Занятие с элементами тренинга «Умей задать вопрос» | Март | | Педагог-психолог |
| **Заключительный этап** | | | | |
|  | Анализ результатов работы проекта | | Апрель | Педагог-психолог |
|  | Итоговая диагностика учащихся | | Апрель | Педагог-психолог |
|  | Размещение информации об итогах реализации проекта на странице школьного сайта | | Май | Педагог-организатор |

**Целевая группа, на которую рассчитан проект**

Учащиеся IX-XI классов

**Период осуществление**

Август 2022 года – май 2023 года

**Предполагаемые источники финансирования**

Партнеры проекта сотрудничают и взаимодействуют с учреждением образования исключительно на договорных, партнерских, добровольных, альтруистических началах. Достижение данных целей удалось достичь посредством грамотной презентации проекта, описании всех выгодных положений для каждого партнера проекта «Редакция моей мечты».

**Ожидаемые результаты и социальный эффект**

Создание ученического пресс-центра в учреждении образования «Первомайская средняя школа».

Развитие информационного пространства посёлка.

Разработка и выпуск медиа-продуктов.

Формирование социально зрелых и активных молодых лидеров.

Повышение уровня медиакультуры.

**Перспективы дальнейшего развития проекта**

Расширение контактов и партнерских отношений между учащимися, специалистами, организациями и ведомствами этого направления.

Содействие в освещении и информировании социально значимых задач в масштабах школы и поселка.

Внедрение многообразных форм досуговой деятельности, способных удовлетворить интересы и потребности сельской молодежи.

**Список используемой литературы**

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. – М.: Просвещение, 2009. — 23 с.

2.Информационно-психологическая безопасность личности в интернет-пространстве. – Симферополь: Изд-во Диайпи, 2015. – 151 с.

3. Мастерская вожатого: руководство для начинающих и опытных. / Под ред. Е.А. Левановой. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 176 с.

4. Мультимедийная журналистика. / Под ред. А.Г. Качкаевой, С.А., Шомовой. - М.: Изд.дом. Высшей школы экономики ,2017.

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). – М.: «Эгвес», 2004. – 120 с.

6. Проект методических рекомендаций по «Информационно-медийному» направлению деятельности организации В.А. Плешаков Е.А.Леванова А.В.Коршунов Москва – 2016.

7. Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования. – М.: Фонд Развития Интернет, 2013. – 144 с.

8. Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. – Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. – 340 c. 32.

9. Чистяков А.В. Социализация личности в виртуальном пространстве - Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. – 184 с.8.

**Приложение А**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

**Приложение Б**

**Ссылки на упоминание в СМИ учащихся Первомайской СШ в рамках проекта «Редакция моей мечты»**

* + - 1. В День народного единства «ЛидаМедиаКомпания» и Первомайская школа запустили совместный проект «Редакция моей мечты»

[**http://lidanews.by/news/molodezh/26719news.html**](http://lidanews.by/news/molodezh/26719news.html)

* + - 1. Учащиеся Первомайской школы посетили редакцию «ЛидаМедиаКомпании»

**http://lidanews.by/news/molodezh/27126news.html**

* + - 1. Видеосюжет в программе «Этаже» о деятельности проекта «Редакция моей мечты»

**https://www.youtube.com/watch?v=gsYeumJdag4&t=584s**

* + - 1. Учащиеся Первомайской школы посетили Лидское телевидение и радио в рамках проекта «Редакция моей мечты»

**http://lidanews.by/news/molodezh/27259news.html**

* + - 1. Учащиеся Первомайской средней школы посетили типографию в рамках проекта «Редакция моей мечты»

[**http://lidanews.by/news/molodezh/26910news.html**](http://lidanews.by/news/molodezh/26910news.html)

В конце минувшей недели учащиеся Первомайской средней школы решили посетить областной ресурсный центр в городе Гродно.

**https://lidanews.by/news/molodezh/28853news.html**

**Приложение В**

**Фото продукции учащихся в рамках проекта «Редакция моей мечты»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |